## Slide 1: Epreuve de projet STI2D

## Slide 2: Les critères du projet
Un projet pluri spécialité dans l’esprit de la STI2D
Penser avec un objectif de développement durable
S’appuyant sur des normes d’éco conception
Exemple : une entreprise souhaite obtenir un écolabel pour un de ses produits
Contribuant à développer le travail collaboratif propre à une démarche de projet
Amélioration, modification ou innovation incrémentale d’un existant

## Slide 3: Etapes du projet en STI2D
Les choix opérés pendant la phase de préparation peuvent être remis en cause lors de la phase d'intégration : l'erreur est de fait admissible.

## Slide 4: Une planification
Analyse du besoin
Recherche d’idées
Cahier des charges
Conception préliminaire
Conception détaillée
Prototypage
Qualification
Intégration
Validation
PREPARATION
INTEGRATION
REALISATION
Conception validée ?

## Slide 5: Coordination entre spécialités
Analyse du besoin
Recherche d’idées
Conception
Prototypage
Qualification
Intégration
Validation
Des échanges nécessaires pour des choix cohérents sur des solutions interdépendantes
Préparation
Réalisation
Intégration
Coopération interdisciplinaire

## Slide 6: Jalonnement
Des échéances régulières avec des objectifs courts et précis. 3 revues de projets notées (coeff 6)
Préparation
Réalisation
Intégration
Compréhension du besoin
Idée de conception
Solution évaluée
Concept établi
Choix de solutions de conception
Prototype réalisée
Revue 1
Revue 2
Revue 3

## Slide 7
Oral
Mi-mai
Remise des dossiers
Activités de projet
Début Janvier
Activités de formation
2 semaines
Conduite de projet
Cycle de formation
Horaires variables
2h
7h
Oral début juin

## Slide 8: Evaluation de la conduite de projet
CO7.1 : Critère 1 : …………….
Critère 2 : ……………
Évaluation qualitative au jour le jour
Le comportement compte autant que le résultat

## Slide 9: Revue de projet
L’ensemble du groupe projet pluri spécialité est présent
Sur convocation pendant les heures de spécialité
Temps de passage complet : 10 min / élève
On attend une présentation exposant les taches qui précèdent la revue sous forme de diaporamas, cartes mentales…
Discussion par le jury (profs qui encadrent)
Évaluation du travail individuel de chaque candidat basée sur la grille d’évaluation de l’épreuve de projet

## Slide 10: Les acteurs du projets
Pôle SIN
Pôle EE
Pôle ITEC
Plages horaires de travail en commun à mettre en place

## Slide 11: Les dossiers des élèves
Une clé USB contenant l’intégralité de vos travaux
Dossier sous ? - une arborescence imposée :
  Ranger et organiser ses productions
  Se fixer des objectifs
  Suivre son parcours (planning réel)
Numérique ?
Plateforme d’échange
Une carte mentale qui pilote tout le projet (sous Mindview)
(un diagramme de GANTT intégré à Mindview)
Un Carnet de bord : cahier de 96 pages format A4 (1 par groupe de spécialité)
Il reste en classe !
Date
Travail effectué
Travail à faire
Historique du travail
Trace écrite des notes, de vos réflexions, des conseils du prof
Coller des documents
(prévoir un tube de colle)
À chaque tache nouvelle ouvrir une double page

## Slide 12: Travaux de la phase de préparation
14 heures pour réaliser cette phase
Et préparer la revue de projet 1

## Slide 13: P2 – Planification des étapes du projet
Sous Mindview, à partir du fichier excel, reporter les 3 phases et les 7 étapes dans une carte mentale
Remarque : les étapes P1 à P6 seront regroupées dans la même branche de la carte mentale
Créer le GANTT à partir :
de la carte mentale (voir le tutoriel video)
des durées du fichier excel
Déclarer les jours travaillés
Mettre à jour la carte mentale à chaque séance :
En inscrivant les taches réalisées et leur durée
en joignant éventuellement un fichier numérique pour chaque tache
Mettre à jour le GANTT à chaque séance :
Actualiser la durée des taches effectuées
Un tutoriel est disponible
La carte mentale

## Slide 14: P3- Analyse du besoin
À qui le produit rend-t-il service?
Sur quoi agit le produit?
Dans quel environnement s’insère t-il?
Dans quel but le produit agit-il?
Réaliser une carte mentale permettant de répondre aux questions ci-dessous

## Slide 15
P4- Recherche du cahier des charges
Méthode
Brain storming
Documents attendus
Synthèse sous forme de carte mentale
Diagramme(s) des cas d’utilisation
Taches:
Analyse des données existantes
Première liste de fonctions de service
Lister les cas d’utilisation
Recherche internet
Eventuellement recherche sur le site INPI

## Slide 16: P5- Elaboration du cahier des charges
Bâtir un diagramme des exigences à partir de la carte mentale de l’étape précédente

## Slide 17
P6- Répartition des tâches
Exigences traitées par le groupe ITEC
Exigences traitées par le groupe SIN

## Slide 18: Revue de projet 1 en ITEC
6 critères évalués

## Slide 19: Revue de projet 1 en EE
Compétences évaluées |  | Indicateurs de performance évaluation
O7 - Imaginer une solution, répondre à un besoin |  | 
CO7.1 | Participer à une démarche de conception dans le but de proposer plusieurs solutions possibles à un problème technique identifié en lien avec un enjeu énergétique | Le besoin relatif au projet est identifié et justifié
 |  | Les fonctions principales du projet sont identifiées
 |  | Les critères du cahier des charges du projet sont décodés
 |  | Les contraintes de normes, propriété industrielle, brevets sont identifiées
 |  | La démarche d'analyse du problème est pertinente
 |  | Les principaux points de vigilance relatifs au projet sont identifiés
 |  | Les grandes étapes d'une démarche de créativité sont franchies de manière cohérente
CO7.2 | Justifier une solution retenue en intégrant les conséquences des choix sur le triptyque Matériau - Energie - Information | Les solutions techniques proposées sont pertinentes
 |  | Les caractéristiques comportementales de la solution retenue répondent au cahier des charges
 |  | Les choix sont explicités et la solution justifiée en intégrant les conséquences sur le tryptique MEI
 |  | Les moyens conventionnels de représentation des solutions sont correctement utilisés (croquis, schémas, …)
 |  | Les moyens informatiques de représentation sont correctement utilisés
 |  | La structure est correctemment défini